**«Утверждаю»**

**Директор ГАУ РД «ЦПП РД»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мигитинов И.М.**

**«28» декабря 2020 г.**

**Отчет**

**о деятельности Центра народных художественных промыслов при ГАУ РД «ЦПП РД» за 2020 год**

В рамках реализации пункта 28 Перечня основных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан» на 2018 - 2020 годы государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 290 в 2018 г. было запланировано создание при ГАУ РД «ЦПП РД» Центра народных художественных промыслов (далее – Центр НХП) в качестве его структурного подразделения.

Финансирование Центра НХП в 2020 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета в размере  11438,0 тыс. руб.

Центр НХП располагается по адресу РД, г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120, имеет в своем распоряжении на основе договора безвозмездного пользования 2 кабинета.

Штат Центра НХП составлял 3 единицы, для которых были укомплектованы рабочие места.

Все проведенные мероприятия сгруппированы по 6 основным направлениям.

**1. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров**

В рамках реализации данного направления было запланировано и проведено 6 тренингов:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формат мероприятия** | **Тематика мероприятия** | **Дата проведения** | **Количество участников** | |
| **Всего** | **в том числе представителей СМСП РД** |
| Тренинг | Скансены и народно-художественные промыслы в туристском пространстве Дагестана | 28 октября 2020 года | 16 | 7 |
| Тренинг | «Маркетинг в сфере народных промыслов и ремесел» | 20 октября 2020 года | 15 | 7 |
| «Использование PR и рекламы в продвижении народных художественных промыслов» | 22 октября 2020 года | 13 | 7 |
| «Специфика реализация изделий продукции художественной керамики» | 24 октября 2020 года. | 14 | 8 |
| «Технологические проблемы предпринимателей, занимающихся художественной обработкой металла» | 21 октября 2020 | 13 | 8 |
| «Перспективы развития предприятий по художественной обработке дерева» | 27 октября 2020 года | 13 | 7 |

В целом в мероприятиях участвовало 97 человек, включая сотрудников и руководителей, в том числе представителей СМСП – 44 чел. Мероприятия проходили в г. Махачкала, на базе ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».

Для проведения тренингов в университете был создан Оргкомитет мероприятия, в которые вошли ведущие преподаватели, в том числе:

- Минатуллаев А.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент» ДГУНХ, администратор;

- Беков Р.Б., старший преподаватель кафедры «Менеджмент» ДГУНХ, организатор;

- Газимагомедов Гамзат Газимагомедович канд.филос.наук, народный художник Российской Федерации, модератор (ведущий).

Также, для проведения мастер-классов в рамках тренингов были приглашены ведущие специалисты по своим направлениям.

Все мероприятия были проанонсированы, информация об их проведении была выложена в системе интернет.

В ходе проведения каждого мероприятий было организовано кофе-брейк.

**2.** **Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях**

В соответствии с планом работы Центра НХП на 2020 год было запланировано проведение 6 выставочно - ярмарочных мероприятий и обеспечение участия на них 30 СМСП.

Фактически проведены все **6 выставки и обеспечено участие на них 32** субъекта малого и среднего предпринимательства, действующих в сфере народных художественных промыслов.

**В ходе выставок, их участниками заключено контрактов на поставку продукции с 34 компаниями на сумму 2229,0 тыс. рублей и создано 21 новое рабочее место.**

В связи с проведением карантинных мероприятий в регионах, проведение изначально предусмотренных выставок организаторами выставок, были отменены или переносились сроки их проведения, в связи с чем в оперативном порядке приходилось искать новые, подходящие для СМСП, выставки.

В конечном итоге, обеспечено участие в следующих выставках-ярмарках:

(таблица № 2 ) и количество СМСП, принявших в них участие:

**ИНФОРМАЦИЯ О СМСП - УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВОК НА 31.12.2020 г.**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер реест-ровой записи и дата включения сведе-ний в реестр | Дата приня-  тия решения о предоставлении или прекра-щении оказания поддерж-ки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | | | | Сведения о предоставленной поддержке | | | | количество вновь созданных рабочих мест | Заключено\_\_\_\_ контрактов на поставку продукции/услуг на сумму \_\_\_\_\_\_\_т. рублей; | Оценка участника организации и проведения выставки | | | | | Представили отчеты |
| Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуаль-ного предпринима-теля | Идентификационный номер налогоплательщика | | | форма поддержки | вид поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | | | **12** |
| **1** | **ВЫСТАВКА «ЮВЕЛИР ЭКСПО КАЗАНЬ» С 9 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020Г.**  **(5 СМСП)** | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| 308056204300  01.08.  2016 | 24.08.  2020 | **ИП Алибекова Амина** [**Абдулгами-довна**](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=26C503EAA96FB8B8845BB01345C2C5873A64079562F89477D394AC737654A4CA0945E1B50E1F7FA43A6F6D8C512BFA97) | | | 056201680341 | Услуги | Обеспе-чение участия в выставке | бесплатно | 9-13.09.  2020 | **1** | 3/105 т.р. | Отл. | | | | | + |
| 317057100040407  01.08.2016 | 04.09.2020 | **ИП**  **Тыкаева Роза Магомедовна** | | | 054202876833 | -//- | -//- | -//- | 9-13.09.  2020 | 1 | 1/95  т.р. | Отл. | | | | | + |
| 316057100123398  10.11.2016 | 04.09.2020 | **ИП Асилалов Тимур**  **Магомедо-вич** | | | 054503194200 | -//- | -//- | -//- | 9-13.09.  2020 | 1 | 1/58 т.р. | Отл. | | | | | + |
| 318057100058274  10.07.2018 | 04.09.2020 | **ИП Хурдаева Мариян Бахмудовна** | | | 056204085439 | -//- | Обеспечение участия на выставке |  | 9-13.09.  2020 | 1 | 1/78 т.р | хор | | | | | + |
| 317057100009401  10.03.2017 | 15.07.  2019 | **ИП Киблаев Гаджи-Абдулла Закарьяевич** | | | 051127631836 | -//- | -//- | -//- | 9-13.09.  2020 | **2**  р/м | **6/336**  **т.р.** | Высок.уровень | | | | | + |
|  |  | **Итого Казань:** | | |  |  |  |  |  | **6**  **р/м** | **9/672т**.р. |  | | | | |  |
| **2** | **16-Я ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА «JUNWEX МОСКВА 2020», 23-27 СЕНТЯБРЯ 2020, (5 СМСП)** | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| 1160571061232  10.08.2018 | 28.07.  2020 | **ООО «Кубачинский ювелирный комбинат»** | 0544001880 | | | -//- | беспече-ние участия на выставке | -//- | 23-27.09. 2020 | 1 | 2/180 |  | | | | | **+** |
| 1160571061232  10.08.2018 | 28.07.  2020 | **Кадиев Закарья Абдулкади-рович** | 057201944797 | | |  | Обеспе-чение участия на выставке |  | 23-27.09. 2020 | **1** | 2/130 |  | | + | | | |
| 313057316100025  01.08.2016 | 11.09. 2020 | **ИП Гаджиева Габибат Кадировна** | 057000704114 | | | -//- | -//- | -//- | 23-27.09. 2020 | 1 |  | **Отл.** | | **+** | | | |
| 317057100020105  10.04.2017 | 21.09.  2020 | **ИП Бугаев Гаджимамма Мамедхано-вич** | 054804225067 | | | -//- | Обеспе-чение участия на выставке | -//- | 23-27.09. 2020 | 1 | 3/120 | **Отл.** | | **+** | | | |
| 31705710002983  10.05.2017 | 11.09. 2020 | **ИП Сугуева Диана Магомедов**  **На** | 057100701607 | | |  | Обеспе-чение участия на выставке |  | 23-27.09. 2020 | **2** | 4/600 | Высок. уровень | | + | | | |
|  |  | **Итого выставка Джунвекс:** |  | | |  |  |  |  | **6**  **р/м** | **11/1030**т.р |  | |  | | | |
| **3** | **18-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ «ПРЕСТИЖ 2020» (Модные сезоны. Украшения. Меха. Стиль» 22-25 ОКТЯБРЯ 2020, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**  **(7 СМСП)** | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 1080561001168  01.08.2016 | 31.07. | ООО «Альфа Трейд» | | 0561058373 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. |  |  | Отл. | | **+** | | | |
| 40545000023  10.08.2020 | 10.10. | ООО «Силвер Люкс» | | 0545026991 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. | 2 | 2/72 | хорошая | | + | | | |
| 318057100110003  10.12.2018 | 17.08. | ИП [Хурдаев Алигаджи Магомедович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=2D5739F4A0AB2A4ADF526DE8410BA81836CD8C209FD2D71D0CB5B9730F9D7149415C6C0CEC27B83D911954A991C908B67CDDB0C2DB6EC6E4B38E7308582A46BD) | | 051101736930 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. |  |  | отл | | + | | | |
| 304051402800016  10.08.2019 | 30.07. | ИП [Магомедов Ильяс Бахмудович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=D6254AEF8DABA16606F69675B5D3B1EFCC77595273D954E2CFD563C7FAEE4D613212835944C5A1E82E0EB2694394307D47B49DACA52273CDA24EF721435A61F5) | | 054200453631 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. | 1 | 6/200 | хорошая | | **+** | | | |
| 316057100136083  10.12.2016 | 05.08. | ИП [Ахмедов Рабадан Хидриильясович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=5F7097BA21B123A29A008B35D7FDD627CB3CCF5251DFA59C0F9878E4638B0483F7D26236565892446C953F93758223DC) | | 051102120607 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. |  |  | Отл. | | **+** | | | |
| 316057100130170 | 03.08. | ИП Магомедалиева Муъминат Магомедалиевна | | 053300827945 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. |  |  | Отл. | | + | | | |
| 318057100012072  10.03.2018 | 16.10. | ИП [Тикаев Али Магомедович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=F999807F3CC21F221878E482FE6E517A273CF0C086C88628003F955E319FDC7D76F738B33261CE85D9CEFBA41D9BC9A5020605B7A83A6B60344DD5AE45733410) | | 054269389022 | | услуги | Обеспечение участия на выставке | б/пл. | 22-25.10. |  |  | Отл. | | + | | | |
|  |  | **Итого «ПРЕСТИЖ 2020»** | |  | |  |  |  |  | **3 р/м** | **8/272**т.р. |  | |  | | | |
| **4.** | **20– Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА – ЯРМАРКА "УРАЛЮВЕЛИР 2020". 19-22 НОЯБРЬ 2020 г. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ( 5 СМСП)** | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 318057100084880  10.08.2020 | 16.10.  2020 | ИП [Хурдаев Гаджи-магомед Гасан-гусейнович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=4B9BB99E36644C415DC9DFE5AF7FEAC6BF1D5F12A8835C964B958BDBE9E3ABC550979843EB763DB9D0DC6523ECA67CC9) | 051100046563 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь |  |  | Отл. | | + | | | |
| 320057100054803  10.10.2020 | 28.10.  2020 | ИП [Алиханова Эльмира Ахмедхановна](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=E5E877E96D9A5E8A4837FB7ABBFC98DFF648979B1668FE8456E2D19E8DA66D424CB0DE6141B958C5627672795B22BDE9) | 057204104010 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь |  |  | Отл. | | + | | | |
| 318057100089258  10.10.2018 | 28.10.  2020 | ИП [ШАхаев Арсен Набиюллаевич](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BF338180FADE87CA00401AEA955849DFE120AD6A8E602582788711A0D44E16A6AAB6CE0BEF245238C20125228B4421A27514BFE59245C7E914C949D2DB3A3D1C) | 051103779939 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь |  |  | Отл. | | + | | | |
| 304051410000044  01.08.2016 | 17.11.  2020 | ИПТаилов Гасангусейн Габибович | 051101222589 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь | 1 |  | Отл. | | + | | | |
| 319057100086563  10.11.2019 | 29.07.  2020 | ИП Хурдаева Мариян Магомедовна | 051103663035 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь | 1 |  | Отл. | | + | | | |
|  |  | **Итого «Уралювелир**» |  | | |  |  |  |  | **2р/м** |  |  | | | | | |
| **5.** | **ВЫСТАВКА «ЭКСКЛЮЗИВ» Г. РОСТОВ-НА ДОНУ» 16-20 ДЕКАБРЬ 2020 Г. ( 5 СМСП)** | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 315057100001769  01.08.2016 | 23.11.  2020 | ИП [Инжиев Гаджиахмед Гаджимурадович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=236406BB6DDAB3333A0857EB4B56AB31105789BDCA753695DD51B38801E1424E87B7E74FC0AB3B99EB8BE2DF66CD6818B5A7558815EB3B68344F3696853F643D) | 051100050400 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 16-20 дек. |  |  | Отл. | | | | + | |
| 309056220100022  01.08.2016 | 25.11.  2020 | ИП Ахмедов Джаман Магомед-Расулович | 056292405482 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь |  |  | Отл. | | | | + | |
| 306055027700024  01.08.2016 | 24.11.  2020 | ИП Б[агаев Гаджиали Гаджимагомедович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=995E54AFC267AB702B94443ED8060EB340CBB4055E98C7B300B732344BB90E65AD718D8315FB5D572DEEEDC17138F7EA) | 051120251225 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь |  |  | Отл. | | | | + | |
| 319057100075992  10.10.2019 | 13.11.  2020 | ИП [Абакаров Гаджирабадан Рабаданович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C484889E69A5FCEEE5AD33C143FA5C659C13B1310026A0CDF370B0D6027E853FFA47DCB5B7926A60401B700930F51EABE474A95E09CFA839DA88030922928434) | 051103511201 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь | 1 | 2/60 | Отл. | | | | + | |
| 304051403600025  10.11.2020 | 01.12  2020 | ИП Шабанов Магомед Шабанович | 051100045369 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 19-22 ноябрь |  | 1/50 | Отл. | | | + | | |
|  |  | **Итого»**  **Эксклюзив»** |  | | |  |  |  |  | **1р/м** | **3/110т**.р |  | | |  | | |
| **6.** | **ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КУБАНЬ. РОЖДЕСТВЕННСКИЙ БАЗАР 2020»**  **Г. СОЧИ, 17-20 ДЕКАБРЬ 2020 г. (5 СМСП)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320057100043667  10.09.2020 | 19.10.  2020 | ИП [Сугуев Сурхай хан Магомедович](https://ofd.nalog.ru/excerpt.pdf?token=C7BF402036E1A295DB1D05FC233224FF9FA8C50BF734140CF719B1EA9868F41CDFB5EC8E73A5BEABB24F3093211B290E90679BA4B615EC44FEF6C68FA21C7841) | 057104260897 | | | услуги | Обеспече-ние участия в выставке |  | 17-20 дек. |  |  | Отл. | | | | | + |
| 319057100060488  10.09.2019 | 27.11.  2020 | ИП Омаркадиев Карим Абдусаламович | 056200784309 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 17-20 дек. | **1** | **1/30** | Отл. | | | | | + |
| 304051404400112  01.08.2016 | 27.11.  2020 | ИП Каймаразов Абдусалам Яхьяевич | 056100934462 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 17-20 дек. | **1** | 1/95 | Отл. | | | | | + |
| 320057100012586  10.03.2020 | 09.12.  2020 | ИП Умаханов Надыр Алиевич | 051127901874 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 17-20 дек. | **1** | 1/20 | Отл. | | | | | + |
| 309054227100029  01.08.2016 | 14.12.  2020 | Гидаев Заур  Имимаевич | 054203697844 | | | услуги | Обеспечение участия на выставке |  | 17-20 дек. |  |  | Отл. | | | | | + |
|  |  | **Итого Сочи:** |  | | |  |  |  |  | **3р/м** | **3/145**  **т.р.** |  | | | | | |
|  |  | **Итого по всем ярмаркам:** |  | | |  |  |  |  | **21**  **р/м** | **34/**  **2220т.р** |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**ФОТООТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ**



****

****

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\админ\Downloads\Ld1_4JV-J-U.jpg | *C:\Users\админ\Downloads\5zvdjSeDF5U.jpg* |
| C:\Users\админ\Downloads\NBYy-WicHm0.jpg | *C:\Users\админ\Downloads\gLisYWsFnhM.jpg* |
|  |  |
|  |  |

 

 

 





**3. Проведение маркетинговых исследований**

В соответствии с договором № 9/20-нхп от 09.07.2020г. «Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства) было предусмотрено проведение исследований для 4-х СМСП.

Фактически проведено исследования для 4 СМСП, действующих в сфере народных художественных промыслов РД, в том числе для:

1. ИП Алихановой Эльмиры Ахмедхановны (ИНН 057204104010) «Маркетинговое исследование на предмет определения предпочтений жителей Махачкалы в ювелирных изделиях»;
2. ИП Гаджиибрагимова Расула Абдулахадовича (053000062100) – «Маркетинговые исследования по определению предпочтений жителей Махачкалы в ковровых изделиях»;

3. ИП Шахаева Ибрагима Гаджияхьяевича (051102126951) – «Маркетинговое исследование на предмет определения восстребованности жителями г. Махачкалы в джурабках»;

4. ООО «АГРА» (0542032852) – «Маркетинговое исследование рынка продажи ювелирных изделий через сети интернет среди жителей Махачкалы».

**4.** **Предоставление консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП)**

В соответствии с договором от 22.06.2020 г. № 7/20-нхп было предусмотрено предоставление 100 консультационных услуг для 50 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фактически всего оказано 186 консультационных услуг для 93-х СМСП, в том числе 156 услуг для 78 СМСП, действующих в сфере народных художественных промыслов.

**5. Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на электронных торговых площадках**.

В соответствии с договором №4/20-нхп от 11.06.2020г. было предусмотрено размещение на электронных торговых площадках 50 СМСП.

На 29.12.2020 года на электронных торговых площадках было размещено (оформлены электронно-цифровые подписи) 24 СМСП. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике, исполнитель договора столкнулся с определенными трудностями, в связи с чем, по его обращению, исполнение договора было перенесено на 1-й квартал 2021 года.

**6. Оказание услуг по организации и проведению**

**курсов повышения квалификации для сотрудников ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»**

По договору №10/20-нхп от 07.07.2020 г**.** сГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» проведено повышение квалификации 1-го сотрудника Центра НХП ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

В целом за 2020 год удалось достичь следующих результатов:

Всего на 30.12.2020 г. по вопросам, касающимся сферы НХП было 207 обращений СМСП, а также лиц, желающих организовать предпринимательскую деятельность, которым оказано 398 услуг, из них – 165 обращений от СМСП, которым оказано 350 услуг по различным направлениям их деятельности.

Только по заключенным с исполнителями соглашениям (договорам) оказано 295 услуг для 93 СМСП, действующих в сфере народных художественных промыслов РД.

Количество вновь созданных рабочих мест СМСП, получившими государственную поддержку – 21;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ключевых показателях эффективности деятельности**  **центра "Мой бизнес" в 2020 году (Центр НХП)**  Таблица 3 | | | | | |
| **№ п/п** | **Показатель** | | **Единица измерения** | **(отчетный год)** | |
| **План** | **Факт** |
|  |  | |  |  |  |
| ***1*** | ***2Общее*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | **Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе**: | единиц | | 2105 | 0 |
| 1.1 | Центром поддержки предпринимательства | единиц | | 1821 | 0 |
| 1.2 | Центром инноваций социальной сферы | единиц | | 0 | 0 |
| **1.3** | **Центром народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма** | единиц | | **186** | **398** |
| 1.4 | Центром кластерного развития | единиц | | 0 | 0 |
| 1.5 | Инжиниринговым центром | единиц | | 83 | 0 |
| 1.6 | Центром прототипирования | единиц | | 0 | 0 |
| 1.7 | Центром сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) | единиц | | 0 | 0 |
| 1.8 | В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра оказания услуг | единиц | | 0 | 0 |
| 1.9 | Иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их представителями | единиц | | 15 | 0 |
| 2 | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в том числе** | единиц | | 1470 | 0 |
| 2.1 | Центра поддержки предпринимательства | единиц | | 1200 | 0 |
| 2.2 | Центра инноваций социальной сферы | единиц | | 0 | 0 |
| 2.3 | **Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма** | единиц | | **100** | **165** |
| 2.4 | Центра кластерного развития | единиц | | 0 | 0 |
| 2.5 | Инжиниринговым центра | единиц | | 130 | 0 |
| 2.6 | Центра прототипирования | единиц | | 0 | 0 |
| 2.7 | Центра сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) | единиц | | 0 | 0 |
| 2.8 | В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра оказания услуг | единиц | | 0 | 0 |
| 2.9 | Иных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их представителей | единиц | | 40 | 0 |
| 3 | Количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку, в том числе | единиц | | 660 | 0 |
| 3.1 | Центра поддержки предпринимательства | единиц | | 660 | 0 |
| 3.2 | Центра инноваций социальной сферы | единиц | | 0 | 0 |
| 3.3 | В окнах многофункционального центра для бизнеса (центра оказания услуг) | единиц | | 0 | 0 |
| 4 | Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную поддержку | единиц | | 80 | 0 |
| 4.1 | Центра поддержки предпринимательства | единиц | | 80 | 0 |
| 4.2 | Центра инноваций социальной сферы | единиц | | 0 | 0 |
| 4.3 | В окнах многофункционального центра для бизнеса и (или) центра оказания услуг | единиц | | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления  расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма Республика Дагестан в 2020 г.**  Таблица 4 | | | | | | | | | |
|
| № | Направления расходования субсидии | Стоимость (в тыс. рублей) | | | | | | | |
| п/п | Всего | | Бюджет субъекта Российской Федерации | | Федеральный бюджет | | Внебюджетные источники | |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Начисления на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение основных средств для оборудования  рабочих мест административно-управленческого персонала (подробно расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 3.2. | Основные средства для осуществления основной деятельности (подробно расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение нематериальных активов (программы для электронных вычислительных машин) (подробно расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Командировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Коммунальные услуги, включая аренду помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оплата услуг сторонних организаций (указать) | 11438,0 тыс. р. | 10878,0 т.р. | 0 | 0 | 11438,0 тыс. р. | 10878,0 т.р . | 0 | 0 |
| 10.1 | Обеспечение участия СМСП на крупных российских и международных выставочных площадках (6 мероприятия для 30 СМСП) | 8778,0 | 8778,0 | 0 | 0 | 8778,0 | 8778,0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Проведение маркетинговых исследований по анализу внутрироссийских и зарубежных рынков (4 исследования для 4 СМСП) | 900,0 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров (6 тренингов для 36 СМСП), в том числе: | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 0 |
| 10.3.1 | Скансены и народно-художественные промыслы в туристском пространстве Дагестана | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 10.3.2 | «Маркетинг в сфере народных промыслов и ремесел» | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 10.3.3 | «Использование PR и рекламы в продвижении народных художественных промыслов» | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 10.3.4 | «Специфика реализация изделий продукции художественной керамики» | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 10.35 | «Технологические проблемы предпринимателей, занимающихся художественной обработкой металла» | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 10.3.6 | «Перспективы развития предприятий по художественной обработке дерева» | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Содействие в **размещении** субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) **на электронных торговых площадках.** | 800,0 | 240,0 | 0 | 0 | 800,0 | 240,0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Предоставление **консультационных услуг** субъектам малого и среднего предпринимательства (50 СМСП, 100 консультаций) | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
| 10.6. | Оказание услуг по организации и проведению  **курсов повышения квалификации** для сотрудников ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | | 11438,0 т. р. | 10878,0 т.р. | 0 | 0 | 11438,0 тыс. р. | 10878,0 т.р . | 0 | 0 |